## Orçamento Sintético - OCULTAR (hidden)
Obra |  |  | Número do Processo Licitatório | Data-base |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
PASSARELA |  |  | 23006.020493/2024-25 | 2024-09-01 |  | Padrão - 21,44% Equipamento para Aquisição Permanente - 18,44% |  | Não Desonerado
PREENHCER DESCONTO A SER APLICADO (EM PERCENTUAL): |  |  |  | 0%
Orçamento Sintético | [9 empty] | OCULTAR
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS |  |  |  |  | 539447.49 | 4.55%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 358391.99 | 3.023%
1.1.1 |  |  | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 115160.81 | 0.9714%
1.1.1.1 | 00010779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 11 | 1040.62 | 1263.93 | 13903.23 | 0% | 1040.62 | 1263.93 | 11446.82
1.1.1.2 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 22 | 650.39 | 789.96 | 17379.12 | 0% | 650.39 | 789.96 | 14308.58
1.1.1.3 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 11 | 832.5 | 1011.15 | 11122.65 | 0% | 832.5 | 1011.15 | 9157.5
1.1.1.4 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 30 | 807.56 | 980.12 | 29403.6 | 0% | 807.56 | 980.12 | 24226.8
1.1.1.5 | 94116 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M³ | 7 | 176.89 | 214.23 | 1499.61 | 0% | 176.89 | 214.23 | 1238.23
1.1.1.6 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 240 | 75.65 | 91.64 | 21993.6 | 0% | 75.65 | 91.64 | 18156
1.1.1.7 | 16.06.049 | FDE | LOCAÇÃO MENSAL INCLUSIVE FRETE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ 10000 BTU. | UN | 12 | 376.85 | 457.71 | 5492.52 | 0% | 376.85 | 457.71 | 4522.2
1.1.1.8 | 2501000510 | AGESUL | CFTV INSTALADO NO CANTEIRO DE OBRAS - CAMERA BULLET - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 11830.22 | 14366.48 | 14366.48 | 0.1212% | 11830.22 | 14366.48 | 11830.22
1.1.2 |  |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 68677.78 | 0%
1.1.2.1 |  |  | ENERGIA ELÉTRICA E HIDRÁULICA |  |  |  |  | 68677.78 | 0%
1.1.2.1.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 332.62 | 403.91 | 1211.73 | 0.1291% | 332.62 | 403.91 | 997.86
1.1.2.1.2 | SPO34 | PRÓPRIO | MEDIDOR DE ENERGIA POLIFÁSICO | UN | 1 | 1000.84 | 1215.54 | 1215.54 | 0.1291% | 1000.84 | 1215.54 | 1000.84
1.1.2.1.3 | 73658 | SINAPI | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 918.36 | 1113.72 | 1113.72 | 0.1291% | 918.36 | 1113.72 | 918.36
1.1.2.1.4 | 93243 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA | UN | 1 | 11115.63 | 13495.05 | 13495.05 | 0.1291% | 11115.63 | 13495.05 | 11115.63
1.1.2.1.5 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 2390.12 | 2902.06 | 2902.06 | 0.1291% | 2390.12 | 2902.06 | 2390.12
1.1.2.1.6 | 93421 | SINAPI | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 528 | 76.33 | 92.31 | 48739.68 | 0.1291% | 76.33 | 92.31 | 40302.24
1.1.3 |  |  | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 174553.4 | 0.1291%
1.1.3.1 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M² | 599.3 | 93.1 | 112.99 | 67714.9 | 0% | 93.1 | 112.99 | 55794.83
1.1.3.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 4.23 | 470.52 | 571.39 | 2416.97 | 0% | 470.52 | 571.39 | 1990.2996
1.1.3.3 | 74238/002 | SINAPI | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M² | 48 | 1268.87 | 1539.94 | 73917.12 | 0% | 1268.87 | 1539.94 | 60905.76
1.1.3.4 | 74246/001 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 2 | 554.91 | 673.82 | 1347.64 | 0% | 554.91 | 673.82 | 1109.82
1.1.3.5 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 3 | 40.51 | 49.19 | 147.57 | 0% | 40.51 | 49.19 | 121.53
1.1.3.6 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 6 | 21.71 | 26.36 | 158.16 | 0% | 21.71 | 26.36 | 130.26
1.1.3.7 | 5213422 | SICRO3 | PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO | M² | 0.29 | 531.9 | 645.89 | 187.3 | 0% | 531.9 | 645.89 | 154.251
1.1.3.8 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 233 | 282.94 | 565.88 | 0% | 233 | 282.94 | 466
1.1.3.9 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 226.39 | 274.92 | 549.84 | 0% | 226.39 | 274.92 | 452.78
1.1.3.10 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 719.63 | 874.01 | 1748.02 | 0% | 719.63 | 874.01 | 1439.26
1.1.3.11 | 101800 | SIURB INFRA | PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON | M² | 5000 | 4.25 | 5.16 | 25800 | 0% | 4.25 | 5.16 | 21250
1.2 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 138734.34 | 0%
1.2.1 | 73686 | SINAPI | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | M² | 789.3 | 43.1 | 52.31 | 41288.28 | 0% | 43.1 | 52.31 | 34018.83
1.2.2 | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 6 | 13371.51 | 16241.01 | 97446.06 | 0% | 13371.51 | 16241.01 | 80229.06
1.3 |  |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 19468.31 | 0%
1.3.1 | SPO034 | PRÓPRIO | MOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 16028.58 | 19468.31 | 19468.31 | 0% | 16028.58 | 19468.31 | 16028.58
1.4 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 22852.85 | 0%
1.4.1 | 16002032 | SIURB INFRA | RELATÓRIO DO PROGRAMA DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E INTERVENÇÃO EM APP ATÉ 100 EXEMPLARES | UN | 1 | 5560.61 | 6753.79 | 6753.79 | 0% | 5560.61 | 6753.79 | 5560.61
1.4.2 | 16.03.452 | FDE | TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 5CM | UN | 1 | 313.18 | 380.18 | 380.18 | 0% | 313.18 | 380.18 | 313.18
1.4.3 | 16.03.454 | FDE | TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 15CM | UN | 5 | 826.89 | 1004.12 | 5020.6 | 0% | 826.89 | 1004.12 | 4134.45
1.4.4 | 16.03.455 | FDE | TRANSPLANTE INTERNO DE ÁRVORE COM 30CM | UN | 3 | 1934.15 | 2348.98 | 7046.94 | 0% | 1934.15 | 2348.98 | 5802.45
1.4.6 | 9053060 | SIURB | REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO | UN | 5 | 285.96 | 347.31 | 1736.55 | 0% | 285.96 | 347.31 | 1429.8
1.4.7 | 04.21.140 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO | UN | 3 | 281.85 | 342.29 | 1026.87 | 0% | 281.85 | 342.29 | 845.55
1.4.8 | SPO36 | PRÓPRIO | REMOÇÃO E TRANSPORTE DE GRADIL METÁLICO | M² | 22 | 33.29 | 40.36 | 887.92 | 0% | 33.29 | 40.36 | 732.38
2 |  |  | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  |  |  |  | 1856254.81 | 0%
2.1 |  |  | ESTACAS ESCAVADAS DE GRANDE DIÂMETRO |  |  |  |  | 428614.29 | 0%
2.1.1 | 12.14.010 | CPOS/CDHU | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS ESCAVADAS COM INJEÇÃO OU MICROESTACA | TX | 1 | 24533.08 | 29797.87 | 29797.87 | 0% | 24533.08 | 29797.87 | 24533.08
2.1.2 | 2306072 | SICRO3 | ESTACA CIRCULAR TIPO ESTACÃO ESCAVADA COM USO DE FLUIDO ESTABILIZANTE - CONFECÇÃO | M³ | 91.89 | 782.96 | 950.83 | 87371.76 | 0% | 782.96 | 950.83 | 71946.1944
2.1.3 | 1108114 | SICRO3 | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 101.08 | 507.43 | 616.43 | 62308.74 | 0% | 507.43 | 616.43 | 51291.0244
2.1.4 | 2306076 | SICRO3 | ARMAÇÃO DE ESTACA ESCAVADA OU ESTACA BARRETE EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUINDASTE - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 15621.57 | 11.8 | 14.32 | 223700.88 | 0% | 11.8 | 14.32 | 184334.526
2.1.5 | 2306255 | SICRO3 | ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM DIÂMETRO OU LARGURA = 100 CM | UN | 10 | 245.77 | 298.46 | 2984.6 | 0% | 245.77 | 298.46 | 2457.7
2.1.6 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 95.82 | 5.23 | 6.27 | 600.79 | 0% | 5.23 | 6.27 | 501.1386
2.1.7 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1437.255 | 3.12 | 3.75 | 5389.7 | 0% | 3.12 | 3.75 | 4484.2356
2.1.8 | 4064000 | SIURB INFRA | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | TON | 143.73 | 94.29 | 114.52 | 16459.95 | 0% | 94.29 | 114.52 | 13552.3017
2.2 |  |  | ESTACAS ESCAVADAS DO TIPO RAÍZ (PASSARELA, TORRES, PASSARELA DE ACESSO E BLOCOS DE ILUMINAÇÃO) |  |  |  |  | 884630.14 | 0%
2.2.1 | 12.07.010 | CPOS/CDHU | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO RAIZ EM SOLO | TX | 1 | 27982.72 | 33987.81 | 33987.81 | 0% | 27982.72 | 33987.81 | 27982.72
2.2.2 | 2306180 | SICRO3 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 50 CM - CONFECÇÃO | M | 585 | 357.6 | 445.14 | 260406.9 | 0% | 357.6 | 445.14 | 209196
2.2.3 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 31590 | 12.15 | 14.75 | 465952.5 | 0% | 12.15 | 14.75 | 383818.5
2.2.4 | 2306065 | SICRO3 | ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 31 CM - CONFECÇÃO | M | 247 | 166.62 | 210.88 | 52087.36 | 0% | 166.62 | 210.88 | 41155.14
2.2.5 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 2717 | 12.15 | 14.75 | 40075.75 | 0% | 12.15 | 14.75 | 33011.55
2.2.6 | 72898 | SINAPI | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 137.09 | 5.23 | 6.27 | 859.55 | 0% | 5.23 | 6.27 | 716.9807
2.2.7 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2056.41 | 3.12 | 3.75 | 7711.53 | 0% | 3.12 | 3.75 | 6415.9992
2.2.8 | 4064000 | SIURB INFRA | DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO | TON | 205.63 | 94.29 | 114.52 | 23548.74 | 0% | 94.29 | 114.52 | 19388.8527
2.3 |  |  | BLOCOS DE FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 543010.38 | 0%
2.3.1 | 5502187 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 M | M³ | 1240.53 | 7.21 | 8.79 | 10904.25 | 0% | 7.21 | 8.79 | 8944.2213
2.3.2 | 93377 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 984.79 | 12.53 | 15.11 | 14880.17 | 0% | 12.53 | 15.11 | 12339.4187
2.3.3 | 72894 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR | M³ | 627.9 | 5.06 | 6.08 | 3817.63 | 0% | 5.06 | 6.08 | 3177.174
2.3.4 | 97914 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9418.47 | 3.12 | 3.75 | 35319.26 | 0% | 3.12 | 3.75 | 29385.6264
2.3.5 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 9.41 | 344.22 | 416.04 | 3914.93 | 0% | 344.22 | 416.04 | 3239.1102
2.3.6 | 1108111 | SICRO3 | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 255.74 | 447.52 | 543.77 | 139063.73 | 0% | 447.52 | 543.77 | 114448.7648
2.3.7 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 19422.5 | 12.15 | 14.75 | 286481.87 | 0% | 12.15 | 14.75 | 235983.375
2.3.8 | 96537 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 209.2 | 191.53 | 232.45 | 48628.54 | 0% | 191.53 | 232.45 | 40068.076
3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 6539448.74 | 0%
3.1 |  |  | MESOESTRUTURA |  |  |  |  | 3245643.29 | 0%
3.1.1 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 139237.24 | 0%
3.1.1.1 | 1108111 | SICRO3 | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 16.57 | 447.52 | 543.77 | 9010.26 | 0% | 447.52 | 543.77 | 7415.4064
3.1.1.2 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 7123.3 | 12.15 | 14.75 | 105068.67 | 0% | 12.15 | 14.75 | 86548.095
3.1.1.3 | 96257 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 110.44 | 161.3 | 195.78 | 21621.94 | 0% | 161.3 | 195.78 | 17813.972
3.1.1.4 | 2108166 | SICRO3 | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M³ | 116.29 | 25.05 | 30.41 | 3536.37 | 0% | 25.05 | 30.41 | 2913.0645
3.1.2 |  |  | ARCO |  |  |  |  | 705812.05 | 0%
3.1.2.1 | 1108113 | SICRO3 | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 180.11 | 481.1 | 584.5 | 105274.29 | 0% | 481.1 | 584.5 | 86650.921
3.1.2.2 | 1107860 | SICRO3 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | M³ | 180.11 | 54.62 | 66.9 | 12049.35 | 0% | 54.62 | 66.9 | 9837.6082
3.1.2.3 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 28817.34 | 12.15 | 14.75 | 425055.76 | 0% | 12.15 | 14.75 | 350130.681
3.1.2.4 | 3107999 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 1048.25 | 128.41 | 155.91 | 163432.65 | 0% | 128.41 | 155.91 | 134605.7825
3.1.3 |  |  | PENDURAIS |  |  |  |  | 1331743.95 | 0%
3.1.3.1 | 2003935 | SICRO3 | TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACÃ - D = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 16.75 | 10.67 | 12.95 | 216.91 | 0% | 10.67 | 12.95 | 178.7225
3.1.3.2 | SPO6 | PRÓPRIO | PAR DE PENDURAIS COM ANCORAGENS FIXAS EM UMA EXTREMIDADE E AJUSTÁVEL NA OUTRA, COMPRIMENTO MÉDIO DE 5,85 M - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MONITORAMENTO E AJUSTE | PAR | 8 | 137034.36 | 166440.88 | 1331527.04 | 0% | 137034.36 | 166440.88 | 1096274.88
3.1.4 |  |  | ESCORAMENTO METÁLICO |  |  |  |  | 1068850.05 | 0%
3.1.4.1 | SPO7 | PRÓPRIO | ESCORAMENTO METÁLICO VÃO 01 A 06 - LOCAÇÃO EMPRESA ESPECIAL. | M3XMÊS | 3018.6 | 7.44 | 9.03 | 27257.95 | 0% | 7.44 | 9.03 | 22458.384
3.1.4.2 | SPO8 | PRÓPRIO | ESCORAMENTO METÁLICO ESCADA - LOCAÇÃO EMPRESA ESPECIAL | M3XMÊS | 992.7 | 12.56 | 15.25 | 15138.67 | 0% | 12.56 | 15.25 | 12468.312
3.1.4.3 | SPO9 | PRÓPRIO | ESCORAMENTO METÁLICO VÃO CENTRAL- LOCAÇÃO EMPRESA ESPECIAL. | M3XMÊS | 78116.7 | 10.82 | 13.14 | 1026453.43 | 0% | 10.82 | 13.14 | 845222.694
3.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 3125359.15 | 0%
3.2.1 |  |  | LAJES E VIGAS - VÃOS CONVENCIONAIS DOS ACESSOS |  |  |  |  | 735821.09 | 0%
3.2.1.1 | 1108112 | SICRO3 | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 145.8 | 457.51 | 555.89 | 81048.76 | 0% | 457.51 | 555.89 | 66704.958
3.2.1.2 | 1108064 | SICRO3 | CONCRETO COM LÁTEX SBR FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 37.3 | 992.75 | 1205.23 | 44955.07 | 0% | 992.75 | 1205.23 | 37029.575
3.2.1.3 | 1107860 | SICRO3 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | M³ | 183.1 | 54.62 | 66.9 | 12249.39 | 0% | 54.62 | 66.9 | 10000.922
3.2.1.4 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 29164 | 12.15 | 14.75 | 430169 | 0% | 12.15 | 14.75 | 354342.6
3.2.1.5 | 92470 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 507.5 | 271.65 | 329.85 | 167398.87 | 0% | 271.65 | 329.85 | 137862.375
3.2.2 |  |  | LAJES E VIGAS - VÃO PRINCIPAL - SEÇÃO TÍPICA |  |  |  |  | 1307758.81 | 0%
3.2.2.1 | 1108112 | SICRO3 | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 159.4 | 457.51 | 555.89 | 88608.86 | 0% | 457.51 | 555.89 | 72927.094
3.2.2.2 | 1108064 | SICRO3 | CONCRETO COM LÁTEX SBR FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 47.49 | 992.75 | 1205.23 | 57236.37 | 0% | 992.75 | 1205.23 | 47145.6975
3.2.2.3 | 1107860 | SICRO3 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | M³ | 206.89 | 54.62 | 66.9 | 13840.94 | 0% | 54.62 | 66.9 | 11300.3318
3.2.2.4 | SPO00021 | PRÓPRIO | ISOPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M³ | 60.45 | 539.25 | 654.96 | 39592.33 | 0% | 539.25 | 654.96 | 32597.6625
3.2.2.5 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 52596.7 | 12.15 | 14.75 | 775801.32 | 0% | 12.15 | 14.75 | 639049.905
3.2.2.6 | 4507957 | SICRO3 | CORDOALHA CP 190 RB D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 2896.97 | 11.05 | 13.41 | 38848.36 | 0% | 11.05 | 13.41 | 32011.5185
3.2.2.7 | 4507829 | SICRO3 | BAINHA METÁLICA REDONDA D = 45 MM PARA 4 CORDOALHAS D = 15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO | M | 211.2 | 30.3 | 36.78 | 7767.93 | 0% | 30.3 | 36.78 | 6399.36
3.2.2.8 | 3108011 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 60.45 | 146.23 | 177.56 | 10733.5 | 0% | 146.23 | 177.56 | 8839.6035
3.2.2.9 | 92470 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 804.8 | 271.65 | 329.85 | 265463.28 | 0% | 271.65 | 329.85 | 218623.92
3.2.2.10 | 4507767 | SICRO3 | ANCORAGEM ATIVA COM 4 CORDOALHAS ADERENTES D = 15,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 507.7 | 616.62 | 9865.92 | 0% | 507.7 | 616.62 | 8123.2
3.2.3 |  |  | LAJES E VIGAS - VÃO PRINCIPAL - SEÇÃO NA LIGAÇÃO DO TABULEIRO COM O ARCO |  |  |  |  | 68054.82 | 0%
3.2.3.1 | 1108112 | SICRO3 | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 14.12 | 457.51 | 555.89 | 7849.16 | 0% | 457.51 | 555.89 | 6460.0412
3.2.3.2 | 1107860 | SICRO3 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | M³ | 14.12 | 54.62 | 66.9 | 944.62 | 0% | 54.62 | 66.9 | 771.2344
3.2.3.3 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 2829.12 | 12.15 | 14.75 | 41729.52 | 0% | 12.15 | 14.75 | 34373.808
3.2.3.4 | 92470 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 53.15 | 271.65 | 329.85 | 17531.52 | 0% | 271.65 | 329.85 | 14438.1975
3.2.4 |  |  | LAJES E VIGAS - ESCADAS |  |  |  |  | 306389.09 | 0%
3.2.4.1 | 1108112 | SICRO3 | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 50 | 457.51 | 555.89 | 27794.5 | 0% | 457.51 | 555.89 | 22875.5
3.2.4.2 | 1108064 | SICRO3 | CONCRETO COM LÁTEX SBR FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 14.2 | 992.75 | 1205.23 | 17114.26 | 0% | 992.75 | 1205.23 | 14097.05
3.2.4.3 | 1107860 | SICRO3 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA LANÇA SOBRE CHASSI COM CAPACIDADE DE 50 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H | M³ | 64.2 | 54.62 | 66.9 | 4294.98 | 0% | 54.62 | 66.9 | 3506.604
3.2.4.4 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 12491.9 | 12.15 | 14.75 | 184255.52 | 0% | 12.15 | 14.75 | 151776.585
3.2.4.5 | 92470 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 221.1 | 271.65 | 329.85 | 72929.83 | 0% | 271.65 | 329.85 | 60061.815
3.2.5 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA (INSERTES E GRADIS METÁLICOS) |  |  |  |  | 357879.98 | 0%
3.2.5.1 | SPO00022 | PRÓPRIO | ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A572 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 8636.1 | 34.13 | 41.44 | 357879.98 | 0% | 34.13 | 41.44 | 294750.093
3.2.6 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA (GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS) |  |  |  |  | 349455.36 | 0%
3.2.6.1 | SPU4 | PRÓPRIO | GRADIL ARTIS M 65 X 132 BP 25 X 2,00 L FIO 4,8 LISO DIM. 926 X 1650 PINTADO SOBRE GALV. COM TUBO 60x40mm PARA CORRIMÃO MODULO PADRÃO | UN | 243 | 439.55 | 533.86 | 129727.98 | 0% | 439.55 | 533.86 | 106810.65
3.2.6.2 | SPU1 | PRÓPRIO | GRADIL ARTIS M 65 X 132 BP 25 X 2,00 L FIO 4,8 LISO DIM. 1625 X 1160 PINTADO SOBRE GALV. COM RECORTE COM TUBO 60x40mm PARA CORRIMÃO MODULO E1 - ESCADA | UN | 38 | 636.93 | 773.61 | 29397.18 | 0% | 636.93 | 773.61 | 24203.34
3.2.6.3 | SPU2 | PRÓPRIO | GRADIL ARTIS M 65 X 132 BP 25 X 2,00 L FIO 4,8 LISO DIM. 926 X 911 PINTADO SOBRE GALV. COM TUBO 60x40mm PARA CORRIMÃO MODULO E2 - ESCADA | UN | 8 | 380.38 | 462 | 3696 | 0% | 380.38 | 462 | 3043.04
3.2.6.4 | SPU5 | PRÓPRIO | GRADIL ARTIS M 65 X 132 BP 25 X 2,00 L FIO 4,8 LISO DIM. 1450 X 870 PINTADO SOBRE GALV. COM TUBO 60x40mm PARA CORRIMÃO MODULO E3 - ESCADA | UN | 4 | 561.45 | 681.93 | 2727.72 | 0% | 561.45 | 681.93 | 2245.8
3.2.6.5 | SPU6 | PRÓPRIO | GRADIL ARTIS M 65 X 132 BP 25 X 2,00 L FIO 4,8 LISO DIM. 926 X 1650 PINTADO SOBRE GALV. COM TUBO 60x40mm PARA PEITORIL - RAMPA ACESSO ELEVADOR 01 | UN | 33 | 444.41 | 539.78 | 17812.74 | 0% | 444.41 | 539.78 | 14665.53
3.2.6.6 | SPU7 | PRÓPRIO | GRADIL ARTIS M 65 X 132 BP 25 X 2,00 L FIO 4,8 LISO DIM. 1450 X 870 PINTADO SOBRE GALV. COM TUBO 60x40mm PARA PEITORIL - ESCADA DE ACESSO ELEVADOR 01 | UN | 6 | 561.45 | 681.93 | 4091.58 | 0% | 561.45 | 681.93 | 3368.7
3.2.6.7 | SPP6 | PRÓPRIO | PILAR FE. CHATO COM SAPATA - PINTADO SOBRE GALV. PILAR COM SAPATA SUPERIOR E INFERIOR PILAR INCLINADO | UN | 299 | 110.66 | 134.4 | 40185.6 | 0% | 110.66 | 134.4 | 33087.34
3.2.6.8 | SPP7 | PRÓPRIO | PILAR FE. CHATO COM SAPATA - PINTADO SOBRE GALV. PILAR COM SAPATA SUPERIOR E INFERIOR PILAR RETO | UN | 132 | 110.66 | 134.4 | 17740.8 | 0% | 110.66 | 134.4 | 14607.12
3.2.6.9 | SPP8 | PRÓPRIO | PERFIL TUBULAR AÇO GALVANIZADO PINTADO Código: Unidade: 60x40mm PARA PEITORIL | M | 52.9 | 44.26 | 53.75 | 2843.37 | 0% | 44.26 | 53.75 | 2341.354
3.2.6.10 | SPP9 | PRÓPRIO | PERFIL TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO PINTADO diametro=38mm PARA CORRIMÃO | M | 249.5 | 32.46 | 39.42 | 9835.29 | 0% | 32.46 | 39.42 | 8098.77
3.2.6.11 | SPQ0 | PRÓPRIO | FRETE E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE GUARDA-CORPO (PILAR E PAINEL GRADIL) | UN | 1 | 75248.73 | 91397.1 | 91397.1 | 0% | 75248.73 | 91397.1 | 75248.73
3.3 |  |  | ITENS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 27825.53 | 0%
3.3.1 | 0307736 | SICRO3 | JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12.43 | 555.08 | 674.18 | 8380.05 | 0% | 555.08 | 674.18 | 6899.6444
3.3.2 | SPT4 | PRÓPRIO | LINHA DE VIDA | UN | 82 | 195.25 | 237.14 | 19445.48 | 0% | 195.25 | 237.14 | 16010.5
3.4 |  |  | HIDRÁULICA E DRENAGEM |  |  |  |  | 139531.17 | 0%
3.4.1 | SPO33 | PRÓPRIO | TUBO PVC D=4" (BUZINOTES) c=50cm - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 28 | 21.69 | 26.34 | 737.52 | 0% | 21.69 | 26.34 | 607.32
3.4.2 | 83681 | SINAPI | TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 85 | 30.95 | 37.56 | 3192.6 | 0% | 30.95 | 37.56 | 2630.75
3.4.3 | 95694 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 5 | 53.8 | 65.31 | 326.55 | 0% | 53.8 | 65.31 | 269
3.4.4 | 89710 | SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 21.59 | 26.21 | 52.42 | 0% | 21.59 | 26.21 | 43.18
3.4.5 | SPQ3 | PRÓPRIO | GRELHA EM FERRO NODULAR - 200 x1000 x 35 | M | 8 | 298.57 | 362.63 | 2901.04 | 0% | 298.57 | 362.63 | 2388.56
3.4.6 | SPQ4 | PRÓPRIO | GRELHA EM FERRO NODULAR - 400 x 1000 x 35 | M | 4 | 471.93 | 573.19 | 2292.76 | 0% | 471.93 | 573.19 | 1887.72
3.4.7 | SPQ5 | PRÓPRIO | CANALETA E GRELHA (POLIPROPILE PRETO - MÓDULO 100) | M | 275 | 238.57 | 289.75 | 79681.25 | 0% | 238.57 | 289.75 | 65606.75
3.4.8 | SPQ6 | PRÓPRIO | ELEMENTO DE CONEXÃO COM TAMPA - CX DE INSPEÇÃO POLIPR. PRETO | UN | 28 | 125.44 | 152.34 | 4265.52 | 0% | 125.44 | 152.34 | 3512.32
3.4.9 | 94800 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 276.72 | 336.05 | 672.1 | 0% | 276.72 | 336.05 | 553.44
3.4.10 | SPQ7 | PRÓPRIO | CANALETA EM AÇO GALVANIZADO (PERFIL C 100x50mm) | M | 35 | 238.57 | 289.75 | 10141.25 | 0% | 238.57 | 289.75 | 8349.95
3.4.11 | SPQ8 | PRÓPRIO | RUFOS EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA | M | 40 | 330.57 | 401.5 | 16060 | 0% | 330.57 | 401.5 | 13222.8
3.4.12 | 2003864 | SICRO3 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA | H | 96 | 13.03 | 15.81 | 1517.76 | 0% | 13.03 | 15.81 | 1250.88
3.4.13 | 3806408 | SICRO3 | DRENO DE PVC D = 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 216 | 67.44 | 81.9 | 17690.4 | 0% | 67.44 | 81.9 | 14567.04
3.5 |  |  | ABRIGO |  |  |  |  | 1089.6 | 0%
3.5.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M³ | 0.1 | 115.98 | 140.7 | 14.07 | 0% | 115.98 | 140.7 | 11.598
3.5.2 | 89282 | SINAPI | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023 | M² | 0.72 | 76.4 | 92.65 | 66.7 | 0% | 76.4 | 92.65 | 55.008
3.5.3 | 96624 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M³ | 0.01 | 155.98 | 189.34 | 1.89 | 0% | 155.98 | 189.34 | 1.5598
3.5.4 | 84798 | SINAPI | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 414.65 | 503.47 | 1006.94 | 0% | 414.65 | 503.47 | 829.3
4 |  |  | TORRE DE ACESSO AO ELEVADOR E PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR |  |  |  |  | 249055.77 | 0%
4.1 |  |  | REQUADRO BLOCO E |  |  |  |  | 5617.5 | 0%
4.1.1 | 1108111 | SICRO3 | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 2.91 | 447.52 | 543.77 | 1582.37 | 0% | 447.52 | 543.77 | 1302.2832
4.1.2 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 88 | 12.15 | 14.75 | 1298 | 0% | 12.15 | 14.75 | 1069.2
4.1.3 | 92507 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 4.27 | 113.93 | 138.32 | 590.62 | 0% | 113.93 | 138.32 | 486.4811
4.1.4 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 2.84 | 221.34 | 268.21 | 761.71 | 0% | 221.34 | 268.21 | 628.6056
4.1.5 | 1408021 | SICRO3 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM | M | 16 | 71.27 | 86.55 | 1384.8 | 0% | 71.27 | 86.55 | 1140.32
4.2 |  |  | PASSARELA DE ACESSO ELEVADOR 01 |  |  |  |  | 58190.6 | 0%
4.2.1 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.24 | 344.22 | 416.04 | 99.84 | 0% | 344.22 | 416.04 | 82.6128
4.2.2 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 12.96 | 87.29 | 105.94 | 1372.98 | 0% | 87.29 | 105.94 | 1131.2784
4.2.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 5.09 | 74.73 | 90.7 | 461.66 | 0% | 74.73 | 90.7 | 380.3757
4.2.4 | 1108113 | SICRO3 | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 9.45 | 481.1 | 584.5 | 5523.52 | 0% | 481.1 | 584.5 | 4546.395
4.2.5 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 1290 | 12.15 | 14.75 | 19027.5 | 0% | 12.15 | 14.75 | 15673.5
4.2.6 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 5.09 | 74.73 | 90.7 | 461.66 | 0% | 74.73 | 90.7 | 380.3757
4.2.7 | 92408 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M² | 2.07 | 263.78 | 320.16 | 662.73 | 0% | 263.78 | 320.16 | 546.0246
4.2.8 | 92481 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M² | 58.93 | 383.01 | 464.94 | 27398.91 | 0% | 383.01 | 464.94 | 22570.7793
4.2.9 | 1108064 | SICRO3 | CONCRETO COM LÁTEX SBR FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 2.64 | 992.75 | 1205.23 | 3181.8 | 0% | 992.75 | 1205.23 | 2620.86
4.3 |  |  | TORRES DO ELEVADOR 01 E 02 |  |  |  |  | 173758.98 | 0%
4.3.1 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 1.02 | 344.22 | 416.04 | 424.36 | 0% | 344.22 | 416.04 | 351.1044
4.3.2 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | M² | 37.3 | 147.39 | 178.9 | 6672.97 | 0% | 147.39 | 178.9 | 5497.647
4.3.3 | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 25.6 | 113.19 | 137.38 | 3516.92 | 0% | 113.19 | 137.38 | 2897.664
4.3.4 | 1108113 | SICRO3 | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 35 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 35.4 | 481.1 | 584.5 | 20691.3 | 0% | 481.1 | 584.5 | 17030.94
4.3.5 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 5520 | 12.15 | 14.75 | 81420 | 0% | 12.15 | 14.75 | 67068
4.3.6 | 89994 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M³ | 1.68 | 843.44 | 1019.3 | 1712.42 | 0% | 843.44 | 1019.3 | 1416.9792
4.3.7 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M³ | 5.22 | 1027.09 | 1242.1 | 6483.76 | 0% | 1027.09 | 1242.1 | 5361.4098
4.3.8 | 89473 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M² | 176.3 | 131.5 | 159.52 | 28123.37 | 0% | 131.5 | 159.52 | 23183.45
4.3.9 | 92448 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 88 | 182.22 | 221.18 | 19463.84 | 0% | 182.22 | 221.18 | 16035.36
4.3.10 | 92481 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | M² | 8.35 | 383.01 | 464.94 | 3882.24 | 0% | 383.01 | 464.94 | 3198.1335
4.3.11 | 74202/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 9.77 | 115.43 | 140 | 1367.8 | 0% | 115.43 | 140 | 1127.7511
4.4 |  |  | BLOCOS DAS BASES DOS POSTES |  |  |  |  | 11488.69 | 0%
4.4.1 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M³ | 0.9 | 344.22 | 416.04 | 374.43 | 0% | 344.22 | 416.04 | 309.798
4.4.2 | 92507 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 6.3 | 113.93 | 138.32 | 871.41 | 0% | 113.93 | 138.32 | 717.759
4.4.3 | 1108112 | SICRO3 | CONCRETO COM 8% DE MICROSSÍLICA FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 6.3 | 457.51 | 555.89 | 3502.1 | 0% | 457.51 | 555.89 | 2882.313
4.4.4 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 457 | 12.15 | 14.75 | 6740.75 | 0% | 12.15 | 14.75 | 5552.55
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 663310.21 | 0%
5.1 |  |  | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 177290.12 | 0%
5.1.1 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 123.5 | 5.37 | 6.51 | 803.98 | 0% | 5.37 | 6.51 | 663.195
5.1.2 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2052 | 7.77 | 9.43 | 19350.36 | 0% | 7.77 | 9.43 | 15944.04
5.1.3 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1966.5 | 10.86 | 13.17 | 25898.8 | 0% | 10.86 | 13.17 | 21356.19
5.1.4 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2042.5 | 17.2 | 20.87 | 42626.97 | 0% | 17.2 | 20.87 | 35131
5.1.5 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 66.5 | 26.82 | 32.56 | 2165.24 | 0% | 26.82 | 32.56 | 1783.53
5.1.6 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 304 | 37.78 | 45.88 | 13947.52 | 0% | 37.78 | 45.88 | 11485.12
5.1.7 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 85.5 | 54.32 | 65.97 | 5640.43 | 0% | 54.32 | 65.97 | 4644.36
5.1.8 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 294.5 | 74.83 | 90.88 | 26764.16 | 0% | 74.83 | 90.88 | 22037.435
5.1.9 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 342 | 96.53 | 117.23 | 40092.66 | 0% | 96.53 | 117.23 | 33013.26
5.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 132786.56 | 0%
5.2.1 | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 30 | 37.52 | 45.54 | 1366.2 | 0% | 37.52 | 45.54 | 1125.6
5.2.2 | 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 198 | 58.43 | 70.93 | 14044.14 | 0% | 58.43 | 70.93 | 11569.14
5.2.3 | 72316 | SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 45 | 158.15 | 192 | 8640 | 0% | 158.15 | 192 | 7116.75
5.2.4 | 72311 | SINAPI | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 192 | 97.95 | 118.91 | 22830.72 | 0% | 97.95 | 118.91 | 18806.4
5.2.5 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 36 | 17.29 | 20.98 | 755.28 | 0% | 17.29 | 20.98 | 622.44
5.2.6 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 134 | 19.22 | 23.33 | 3126.22 | 0% | 19.22 | 23.33 | 2575.48
5.2.7 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1900 | 27.33 | 33.18 | 63042 | 0% | 27.33 | 33.18 | 51927
5.2.8 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 160 | 45.1 | 54.76 | 8761.6 | 0% | 45.1 | 54.76 | 7216
5.2.9 | ED-19515 | SETOP | ELETROCALHA LISA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 60 | 140.4 | 170.34 | 10220.4 | 0% | 140.4 | 170.34 | 8424
5.3 |  |  | CAIXAS |  |  |  |  | 27334.9 | 0%
5.3.1 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 16 | 61.54 | 74.68 | 1194.88 | 0% | 61.54 | 74.68 | 984.64
5.3.2 | 061875 | SBC | CONDULETE ALUMINIO ""X"" 1.1/2"" COM TAMPA | UN | 24 | 47.96 | 58.24 | 1397.76 | 0% | 47.96 | 58.24 | 1151.04
5.3.3 | 061232 | SBC | CONDULETE ALUMINIO ""X"" 2"" COM TAMPA | UN | 36 | 74.16 | 90.06 | 3242.16 | 0% | 74.16 | 90.06 | 2669.76
5.3.4 | 061234 | SBC | CONDULETE ALUMINIO ""X"" 3"" COM TAMPA | UN | 5 | 303.2 | 368.25 | 1841.25 | 0% | 303.2 | 368.25 | 1516
5.3.5 | 9005042 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA - 40X40X15CM | UN | 18 | 184.18 | 223.69 | 4026.42 | 0% | 184.18 | 223.69 | 3315.24
5.3.6 | 9005050 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM PORTA E FECHADURA - 40X40X15CM - USO PARA TELEFONIA | UN | 25 | 369.37 | 448.62 | 11215.5 | 0% | 369.37 | 448.62 | 9234.25
5.3.7 | 09.06.026 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M | UN | 9 | 404.32 | 490.77 | 4416.93 | 0% | 404.32 | 490.77 | 3638.88
5.4 |  |  | QUADROS DE LUZ |  |  |  |  | 2226.09 | 0%
5.4.1 | 74131/008 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1480.63 | 1797.89 | 1797.89 | 0% | 1480.63 | 1797.89 | 1480.63
5.4.2 | 74130/006 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 352.58 | 428.2 | 428.2 | 0% | 352.58 | 428.2 | 352.58
5.5 |  |  | SISTEMAS DE ATERRAMENTO |  |  |  |  | 46070.26 | 0%
5.5.1 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 40 | 77.61 | 94.21 | 3768.4 | 0% | 77.61 | 94.21 | 3104.4
5.5.2 | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 150 | 98.51 | 119.59 | 17938.5 | 0% | 98.51 | 119.59 | 14776.5
5.5.3 | 73782/002 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 200 | 67.63 | 82.07 | 16414 | 0% | 67.63 | 82.07 | 13526
5.5.4 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 16 | 55.08 | 66.88 | 1070.08 | 0% | 55.08 | 66.88 | 881.28
5.5.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16 | 103.53 | 125.72 | 2011.52 | 0% | 103.53 | 125.72 | 1656.48
5.5.6 | SPDA-BAR-010 | SETOP | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | UN | 70 | 28.32 | 34.36 | 2405.2 | 0% | 28.32 | 34.36 | 1982.4
5.5.7 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 | 147.05 | 178.58 | 1071.48 | 0% | 147.05 | 178.58 | 882.3
5.5.8 | 42.05.070 | CPOS/CDHU | SINALIZADOR DE OBSTÁCULO DUPLO, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA | UN | 2 | 147.4 | 179.02 | 358.04 | 0% | 147.4 | 179.02 | 294.8
5.5.9 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 152.07 | 184.55 | 369.1 | 0% | 152.07 | 184.55 | 304.14
5.5.10 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 175.8 | 213.49 | 426.98 | 0% | 175.8 | 213.49 | 351.6
5.5.11 | 72315 | SINAPI | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 4 | 48.81 | 59.24 | 236.96 | 0% | 48.81 | 59.24 | 195.24
5.6 |  |  | ILUMINAÇÃO DA PASSARELA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  |  | 277602.28 | 0%
5.6.1 | SPO57 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO DE PROJETOR ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA POSTE, 100 W, CORPO DE ALUMÍNIO E LENTES DE POLICARBONATO OU VIDRO BOROSSILICATO, GRAU DE PROTEÇÃO IP 66,ÍNDICE DE REPODUÇÃO DE COR (IRC) ≥ 70, INTERVALO DE TEMPERATURA AMBIENTE: -5ºC A 45ºC, GRAU DE RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK) ≥ 08, VIDA ÚTIL ≥ 77.000H, FATOR DE POTÊNCIA (FP)> 0,9 , TEMPERATURA DE COR (TC) : 4000K ≤ TC ≤ 5000K, EFICIÊNCIA LUMINOSA ≥ 160 LM/W | UN | 44 | 566.02 | 687.48 | 30249.12 | 0% | 566.02 | 687.48 | 24904.88
5.6.2 | SPO58 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO DE PROJETOR LED, 100 W, CORPO DE ALUMÍNIO E LENTES DE VIDRO TEMPERADO, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP 65,ÍNDICE DE REPODUÇÃO DE COR (IRC) ≥ 70, INTERVALO DE TEMPERATURA AMBIENTE: -10ºC A 40ºC, GRAU DE RESISTÊNCIA A IMPACTOS (IK) ≥ 06, VIDA ÚTIL ≥ 25.000H, FATOR DE POTÊNCIA (FP)> 0,9 , TEMPERATURA DE COR (TC) : 5000K ≤ TC ≤ 6500K, EFICIÊNCIA LUMINOSA ≥ 90 LM/W | UN | 12 | 404.47 | 491.26 | 5895.12 | 0% | 404.47 | 491.26 | 4853.64
5.6.3 | SPS1 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO DE POSTE COM 20 M DE ALTURA COM BASE E CHUMBADORES INCLUSOS, SUPORTE PARA 11 PROJETORES POR POSTE | UN | 4 | 32890 | 39948.19 | 159792.76 | 0% | 32890 | 39948.19 | 131560
5.6.4 | SPO59 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO DOS POSTES E SEUS PROJETORES | UN | 4 | 5650.54 | 6857.42 | 27429.68 | 0% | 5650.54 | 6857.42 | 22602.16
5.6.5 | SPO60 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO DOS PROJETORES (COBERTURA DOS ELEVADORES) E DA COBERTURA DO BLOCO E | UN | 12 | 77.02 | 93.45 | 1121.4 | 0% | 77.02 | 93.45 | 924.24
5.6.6 | SPO62 | PRÓPRIO | PASSAGEM DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DOS POSTES E PROJETORES | UN | 1 | 26663.8 | 32357.54 | 32357.54 | 0% | 26663.8 | 32357.54 | 26663.8
5.6.7 | SPO61 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR - INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM | M X MÊS | 32 | 60.17 | 73.04 | 2337.28 | 0% | 60.17 | 73.04 | 1925.44
5.6.8 | SPO63 | PRÓPRIO | LUMINÁRIA LINEAR TIPO CALHA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO PRETA, P/1X T8, 120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 429.72 | 521.81 | 8348.96 | 0% | 429.72 | 521.81 | 6875.52
5.6.9 | SPO64 | PRÓPRIO | PROJETOR LED DE EMBUTIR , 18W, GRAU DE PROTEÇÃO (IP)≥ 67, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR ≥ 70, EFICIÊNCIA LUMINOSA ≥ 72 LM/W, FATOR DE POTÊNCIA (FP)>0,9, VIDA ÚTIL: 25.000 H. REF STELLA STH8709/30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 600.86 | 729.74 | 7297.4 | 0% | 600.86 | 729.74 | 6008.6
5.6.10 | 9083051 | SIURB | FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO CAPACIDADE - 1000W | UN | 1 | 126.94 | 154.17 | 154.17 | 0% | 126.94 | 154.17 | 126.94
5.6.11 | 9073060 | SIURB | RECOLOCAÇÃO DE POSTE DE FERRO, INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO | UN | 5 | 431.25 | 523.77 | 2618.85 | 0% | 431.25 | 523.77 | 2156.25
6 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 375026.11 | 0%
6.1 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISOS |  |  |  |  | 56864.29 | 0%
6.1.1 | 03.01.250 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | M² | 303.16 | 31.49 | 38.24 | 11592.83 | 0% | 31.49 | 38.24 | 9546.5084
6.1.2 | 94107 | SINAPI | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M³ | 14 | 258.57 | 313.81 | 4393.34 | 0% | 258.57 | 313.81 | 3619.98
6.1.3 | 98670 | SINAPI | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_06/2018 | M² | 25 | 216.88 | 263.26 | 6581.5 | 0% | 216.88 | 263.26 | 5422
6.1.4 | 93682 | SINAPI | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M² | 112.03 | 107.29 | 130.28 | 14595.26 | 0% | 107.29 | 130.28 | 12019.6987
6.1.5 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M² | 189 | 85.84 | 104.24 | 19701.36 | 0% | 85.84 | 104.24 | 16223.76
6.2 |  |  | TRATAMENTO DE CONCRETO |  |  |  |  | 260484 | 0%
6.2.1 | SPS3 | PRÓPRIO | TRATAMENTO DE CONCRETO COM VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO | M² | 1000 | 82 | 99.58 | 99580 | 0% | 82 | 99.58 | 82000
6.2.2 | SPS4 | PRÓPRIO | TRATAMENTO DE CONCRETO COM HIDROFUGANTE POLIURETANO | M² | 1016 | 69 | 83.8 | 85140.8 | 0% | 69 | 83.8 | 70104
6.2.3 | SPS6 | PRÓPRIO | RESINA DPS PARA PISO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | M² | 960 | 65 | 78.92 | 75763.2 | 0% | 65 | 78.92 | 62400
6.3 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE (TORRES E ABRIGO) |  |  |  |  | 56876.9 | 0%
6.3.1 | 87888 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 316.5 | 8.88 | 10.77 | 3408.7 | 0% | 8.88 | 10.77 | 2810.52
6.3.2 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M² | 316.5 | 42.21 | 51.14 | 16185.81 | 0% | 42.21 | 51.14 | 13359.465
6.3.3 | 79500/002 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M² | 260.77 | 32.27 | 39.16 | 10211.75 | 0% | 32.27 | 39.16 | 8415.0479
6.3.4 | 88786 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014 | M² | 56.6 | 393.87 | 478.28 | 27070.64 | 0% | 393.87 | 478.28 | 22293.042
6.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES |  |  |  |  | 800.92 | 0%
6.4.1 | 73968/001 | SINAPI | MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M² | 5 | 79.02 | 95.96 | 479.8 | 0% | 79.02 | 95.96 | 395.1
6.4.2 | 79466 | SINAPI | PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS | M² | 9 | 29.4 | 35.68 | 321.12 | 0% | 29.4 | 35.68 | 264.6
7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 13822.69 | 0%
7.1 |  |  | ESQUADRIAS DE AÇO |  |  |  |  | 10204.41 | 0%
7.1.1 | SPS7 | PRÓPRIO | REQUADRO METÁLICO E PORTA DUPLA - CHAPA 250 X 202 | UN | 1 | 5881.46 | 7141.94 | 7141.94 | 0% | 5881.46 | 7141.94 | 5881.46
7.1.2 | 85189 | SINAPI | PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO | UN | 1 | 2195.9 | 2665.83 | 2665.83 | 0% | 2195.9 | 2665.83 | 2195.9
7.1.3 | 74073/002 | SINAPI | ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UN | 2 | 163.37 | 198.32 | 396.64 | 0% | 163.37 | 198.32 | 326.74
7.2 |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 3618.28 | 0%
7.2.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 4.44 | 671.02 | 814.93 | 3618.28 | 0% | 671.02 | 814.93 | 2979.3288
8 |  |  | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 119647.2 | 0%
8.1 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 30967.66 | 0%
8.1.1 | 4413952 | SICRO3 | PLANTIO DE TAPETE DE FLORÍFERAS COM ALTURA ATÉ 0,50 M | M² | 266 | 72.26 | 87.75 | 23341.5 | 0% | 72.26 | 87.75 | 19221.16
8.1.2 | SPS8 | PRÓPRIO | BANCO GRELHA PRUMO, TAMPO E TABULEIRO EM CONCRETO | UN | 8 | 784.87 | 953.27 | 7626.16 | 0% | 784.87 | 953.27 | 6278.96
8.2 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 5293.02 | 0%
8.2.1 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 90.14 | 48.39 | 58.72 | 5293.02 | 0% | 48.39 | 58.72 | 4361.8746
8.3 |  |  | PROTEÇÃO |  |  |  |  | 65726.3 | 0%
8.3.1 | 73770/001 | SINAPI | BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS. | M | 67.9 | 787.99 | 954.91 | 64838.38 | 0% | 787.99 | 954.91 | 53504.521
8.3.2 | SPO37 | PRÓPRIO | RECOLOCAÇÃO DE GRADIL METÁLICO - INCLUSO TRANSPORTE | M² | 22 | 33.29 | 40.36 | 887.92 | 0% | 33.29 | 40.36 | 732.38
8.4 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 17660.22 | 0%
8.4.1 | SPS9 | PRÓPRIO | PLACA DH 1,50 x 0,93 AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 2160 | 2623.53 | 15741.18 | 0% | 2160 | 2623.53 | 12960
8.4.2 | SPT1 | PRÓPRIO | PLACA AE DE 0,25 x 0,37 AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 395 | 479.76 | 1919.04 | 0% | 395 | 479.76 | 1580
9 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 432379 | 0%
9.1 |  |  | EQUIPAMENTOS DIVERSOS |  |  |  |  | 432379 | 0%
9.1.1 | SPT2 | PRÓPRIO | ELEVADOR DE PASSAGEIROS, 2 PARADAS, SEM CASA DE MÁQUINAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 182500 | 216189.5 | 432379 | 0% | 182500 | 216189.5 | 365000
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 19468.31 | 0%
10.1 | SPO047 | PRÓPRIO | DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 16028.58 | 19468.31 | 19468.31 | 0% | 16028.58 | 19468.31 | 16028.58
11 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 1046914.25 | 0%
11.1 | SPO43 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (PASSARELA) | UN | 1 | 861941.83 | 1046914.25 | 1046914.25 | 0% | 861941.83 | 1046914.25 | 861941.83
[11 empty] | Total sem BDI | 9765295.6353
[8 empty] | Total sem BDI | 9765295.6353
[8 empty] | Total do BDI | 2089478.9447
[8 empty] | Total Geral | 11854774.58
Conferência
[11 empty] | 9677823.66 | 9677823.6637
[11 empty] | 2065114.9463 | 2065114.9463
[11 empty] | 11742938.61 | 11742938.61

## Cronograma
Obra |  | Data-base | B.D.I. |  |  |  |  | Encargos Sociais
PASSARELA |  | 2024-09-01 | Padrão - 21,46% Equipamento para Aquisição Permanente - 18,46% |  |  |  |  | Não Desonerado
PREENHCER DESCONTO A SER APLICADO (EM PERCENTUAL): |  |  | 0%
Cronograma Físico e Financeiro | [13 empty] | OCULTAR
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | Total Por Etapa
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 539447.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527579.51
2 | INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1856254.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826592.63
3 | ESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 6539448.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6489218.68
4 | TORRE DE ACESSO AO ELEVADOR E PASSARELA DE ACESSO AO ELEVADOR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 249055.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246487.71
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 663310.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663266.13
6 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 375026.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374963.39
7 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 13822.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13820.93
8 | PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 119647.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120033.53
9 | EQUIPAMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 432379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432306
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 19468.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19465.1
11 | RECEBIMENTO DA OBRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1046914.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029205
Porcentagem |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11742938.61
Custo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem Acumulado |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Custo Acumulado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Geral | 11854774.58